ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования

«Викуловский Центр творчества»

за 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Информация о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации в телекоммуникационной сети Интернет, не соответствует в полной мере ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Привести информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте в телекоммуникационной сети Интернет, в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет и обновления информации об образовательной организации», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». | до 01.07.2020 | Васильева Татьяна Юрьевна, директор МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» | Проведена работа по обновлению официального сайта. Информация о деятельности организация была добавлена и откорректирована в соответствии с требованиями установленных нормативных актов. | май-июнь 2020 года |
| Официальный сайт организации не обеспечен cms-системой, удовлетворяющей нормам законодательства РФ в сфере использования ПО | Провести реконструкцию официального сайта в телекоммуникационной сети Интернет с обеспечением cms-системой, которая удовлетворяет нормам законодательства РФ в сфере использования программного обеспечения происходящего из иностранных государств | до 01.12.2020 | Васильева Татьяна Юрьевна, директор МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» | Права владения и администрирования доменным именем переданы от физического лица юридическому — организации. | 22.12.2020 |
| На официальном сайте организации отсутствует техническая возможность выражения участниками образовательных отношений мнения о качестве оказания услуг | Разработать анкету для опроса граждан и разместить ее на сайте организации в телекоммуникационной сети Интернет | до 01.07.2020 | Васильева Татьяна Юрьевна, директор МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» | Разработанная анкета для опроса граждан о качестве оказания услуг размещена на главной странице официального сайта организации. | июнь 2020 года |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Не созданы условия для организации обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ и инвалидов | Провести работу по оборудованию помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов: - оборудовать входную группу пандусом; -выделить стоянки для автотранспортных средств инвалидов; | до 01.12.2020 до 01.09.2020 | Васильева Татьяна Юрьевна, директор МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» | Проведение работ по оборудованию помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов возможно при капитальном ремонте здания. В 2020 году капитальный ремонт организации не предусмотрен. |  |
| В образовательной организации не обеспечены условия доступности инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими в полном объеме, установленном нормативными правовыми документами | Провести работу по дооборудованию организации для инвалидов по слуху и зрению: - приобрести оборудование для дублирования звуковой и зрительной информации; - приобрести таблички с надписями, знаки, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | до 01.12.2020 | Васильева Татьяна Юрьевна, директор МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» | В 2020 году расходы на дооборудование организации для инвалидов по слуху и зрению не предусмотрены. |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |

Директор МАУ ДО «ВЦТ»                   ________________________      Т.Ю. Васильева

Главный бухгалтер МАУ ДО «ВЦТ»     ______________________  В.Н. Подкорытова